## Hoja 1
CRONOGRAMA DE TRABAJO SISTEMA DE GESTION DE CASA DE CAMBIO
Proyecto |  |  | Semanas
ITEM | ACTIVIDAD | RECURSO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
01. Especificaciones de Construcción del Sistema Gestión de Casa de Cambio
1.1 | Definir Product Backlog | Robert | X
1.2 | Definir Diagrama de Casos de Uso | Alejandro | X | X
1.3 | Definir Estándares de Construcción de la Interfaz Gráfica | Jorge | X | X
1.4 | Definir Estándares de Construcción de Software | Gerson | X
1.5 | Definir el flujo de Operaciones del sistema | Robert | X
1.6 | Definir Arquitectura de Software | Alejandro | X | X
1.7 | Conformidad del usuario | Jeanette |  | X
02. Módulo de Menú y Vistas por Defecto
2.1 | Configurar el Servidor de Integración Continua para el proyecto SGCC | Robert |  | X | X | X
2.2 | Definir Vistas de la Aplicación | Jorge |  | X | X | X
2.3 | Desarrollo del menú de la aplicación web | Alejandro/Gerson |  |  | X | X | X
2.4 | Pruebas de Software | Jeanette |  |  |  | X | X
2.5 | Pruebas de Aceptación | Jeanette/Robert |  |  |  |  | X
03. Módulo de Operaciones de Casa de Cambio
3.1 | Diseño del módulo de Operaciones de Casa de Cambio | Jorge/Alejandro | [5 empty] | X | X
3.2 | Desarrollo de las Funcionalidades de Operaciones de Casa de Cambio | Alejandro/Gerson | [5 empty] | X | X | X
3.3 | Pruebas de Software | Jeanette/Robert | [6 empty] | X | X
3.4 | Pruebas de Aceptación | Jeanette/Robert | [7 empty] | X
04. Módulo de Administración del Sistema
4.1 | Diseño del módulo de Administración del Sistema | Jorge/Alejandro | [7 empty] | X | X
4.2 | Desarrollo de las Funcionalidades de Administración del Sistema | Alejandro/Gerson | [7 empty] | X | X | X
4.3 | Pruebas de Software | Jeanette/Robert | [8 empty] | X | X
4.4 | Pruebas de Aceptación | Jeanette/Robert | [9 empty] | X
05. Módulo de Analítica de Datos y Cuadros Estadísticos
5.1 | Diseño del módulo de Analítica de Datos y Cuadros Estadísticos | Jorge/Alejandro | [9 empty] | X | X
5.2 | Desarrollo de las Funcionalidades de Analítica de Datos y Cuadros Estadísticos | Alejandro/Gerson | [9 empty] | X | X | X
5.3 | Pruebas de Software | Jeanette/Robert | [10 empty] | X | X
5.4 | Pruebas de Aceptación | Jeanette/Robert | [11 empty] | X