## 

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **PLAN DE PROYECTO** | Versión: | 1.0 |
| Date: | 16/04/2019 |

|  |  |
| --- | --- |
| 1. **SUMMARY** | |
| **Nombre del proyecto** | *Sistema de Gestión de Casa de cambio (SGCC)* |
| **Patrocinador** | *Western**Union* |
| **Jefe del proyecto o Líder** | *Robert Gutierrez* |
| **Inicio del proyecto** | *18/04/2019* |
| **Fin del proyecto** | *18/07/2019* |
| **Propósito del proyecto** | *El principal propósito es la gestión de los servicios de la casa de cambio y así poder llevar un mejor control de este.* |
| **Presupuesto/Recursos** | S/.66 666 |
| **Fecha aprobada** | *17/04/2019* |
| **Aprobando el contenido** | *Lenis Wong* |

|  |
| --- |
| 1. **ALCANCE** |
| **Propósito (requerido):** *Gestionar los servicios de la casa de cambio, mejorar el control de tipo de cambio, ya que son montos que se actualizan muy rápido, y también manejar un control de ofertas por cliente dependiendo de los montos mensuales consumidos. Así como también el seguimiento de las ganancias obtenidas y crecimiento de caja.*  **Criterio de inclusión/excluye:** *Se incluye todos los servicios de la casa de cambio, y se excluye temas contables de la empresa.* |

|  |
| --- |
| 1. **BENEFICIOS** |
| *Enumere TODOS los resultados principales que se realizarán. Incluye productos y resultados.* |
| * *Gestión eficiente de los servicios para el cliente* * *Control de los días que se realiza mayores cambios de divisas.* * *Estadísticas para posibles descuentos y promociones.* * *Servicio de calidad y rápido.* * *Clientes satisfechos.* |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. **MÉTRICAS DE RENDIMIENTO** | | | | |
| *Indicadores clave. Lo ideal sería 3, pero no más de 5. Incluir un enlace a los objetivos del plan estratégico / KPI en su fundamentación, según corresponda.* | | | | |
| **Indicator** | **Baseline** | **Benchmark** | **Target** | **Rationale** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. **HITOS & ENTREGABLES** | | | | |
| **Entregables** | **Tareas Principales** | **Inicio** | **Fin** | **Líder** |
| Especificaciones de Construcción del Sistema Gestión de Casa de Cambio | -Definir Product Backlog  -Definir Diagrama de Casos de Uso  -Definir Estándares de Construcción de la Interfaz Gráfica  -Definir Estándares de Construcción de Software  -Definir el flujo de Operaciones del sistema  -Definir Arquitectura de Software  -Conformidad del usuario | 18/04 | 24/04 | Robert Gutierrez |
| Módulo de Menú y Vistas por Defecto | -Configurar el Servidor de Integración Continua para el proyecto SGCC  -Definir Vistas de la Aplicación  -Desarrollo del menú de la aplicación web  -Pruebas de Software  -Pruebas de Aceptación | 25/04 | 15/05 | Jorge José Ontón Rodríguez |
| Módulo de Operaciones de Casa de Cambio | -Diseño del módulo de Operaciones de Casa de Cambio  -Desarrollo de las Funcionalidades de Operaciones de Casa de Cambio  -Pruebas de Software  -Pruebas de Aceptación | 16/05 | 05/06 | Alejandro Merino |
| Módulo de Administración del Sistema | -Diseño del módulo de Administración del Sistema  -Desarrollo de las Funcionalidades de Administración del Sistema.  -Pruebas de Software  -Pruebas de Aceptación | 06/06 | 20/06 | Gerson Carrasco |
| Módulo de Analítica de Datos y Cuadros Estadísticos | -Diseño del módulo de Analítica de Datos y Cuadros Estadísticos  -Desarrollo de las Funcionalidades de Analítica de Datos y Cuadros Estadísticos  -Pruebas de Software  -Pruebas de Aceptación | 21/06 | 17/07 | Jeanette Gamarra |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. **PROBLEMAS POTENCIALES Y RIESGOS** | | | |
| **Problema/Riesgo** | **Descripción** | **Probabilidad**  **(H, M, L)** | **Impacto**  **(H, M, L)** |
| Requerimientos ambiguos o incompletos | Pueden ocurrir errores en la etapa de requerimiento si no se comprende el core del negocio a profundidad.. | M | H |
| Incorporación de nuevos requerimientos | Puede que se desee expandir las funcionalidades iniciales de la aplicación . | L | H |
|  |  |  |  |

|  |
| --- |
| 1. **PRESUPUESTO / RECURSOS DEL PROYECTO** |
| *Identifique los fondos y recursos necesarios para llevar a cabo el proyecto.* |
| Analista Programador - full stack (3) - S./2000 mensual  Analista funcional - devops (1) - S./2500 mensual  Analista de Calidad (1) - S./2800 mensual  Arquitecto de Soluciones (1) - S./3000 mensual  Scrum-master (1) - S./1500 mensual  UX Designer (1) - S./2800 mensual |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. **EQUIPO DEL PROYECTO** | | |
| **Rol** | **Nombre** | **Área de negocios** |
| Scrum-master | Gutierrez Ramos Robert |  |
| UX Designer | Onton Rodriguez Jorge |  |
| Arquitecto de Soluciones | Merino Reyes Alejandro |  |
| Analista de Calidad | Gamarra Herrera Jeanette |  |
| Analista funcional - devops | Gutierrez Ramos Robert |  |
| Analista Programador | Carrasco Ledesma Gerson |  |
| Analista Programador | Onton Rodriguez Jorge |  |
| Analista Programador | Merino Reyes Alejandro |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. **AUTHORIZATION** | | |
| Aprobado por Patrocinador: | Western Union | Fecha: 17/04/2019 |
| Aprobado por Jefe del proyecto: | Robert Gutierrez | Fecha: 17/04/2019 |